## Sheet1
|  |  |  | Week #1 (1 hrs/week) |  |  | Week #2 (10 hrs/week) |  |  | Week #3 (10 hrs/week) |  |  | Week #4 (10 hrs/week) |  |  | Week #5 | [6 empty] | Week #8 | [6 empty] | Week #9 | [6 empty] | Week #10 | [6 empty] | Week #11 | [6 empty] | Week #12 | [6 empty] | Week #13
Backlog Item | Task | Task Owner | Total estimate of hours: 24*12= 288 hours | D1 | D2 | D3 | D8 | D9 | D10 | D17 | D18 | D19 | D21 | D22 | D23 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58 | D59 | D60 | D61 | D62 | D63 | D63 | D64 | D65 | D66 | D67
 | time axis 2020-03-01 to 2020-05-06
|  | Planned Hours | 288 | 288 | 283 | 278 | 273 | 268 | 263 | 258 | 253 | 248 | 243 | 238 | 233 | 228 | 223 | 218 | 213 | 208 | 203 | 198 | 193 | 188 | 183 | 178 | 173 | 168 | 163 | 158 | 153 | 148 | 143 | 138 | 133 | 128 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 93 | 88 | 83 | 78 | 73 | 68 | 63 | 58 | 53 | 48 | 38 | 33 | 28 | 22 | 16 | 10 | 0 | 1900-05-15 | 1900-05-13 | 1900-05-09
|  | Actual Hours | 288 | 287 | 280 | 279 | 269 | 269 | 260 | 255 | 250 | 243 | 239 | 230 | 221 | 210 | 200 | 194 | 190 | 186 | 180 | 174 | 168 | 162 | 159 | 153 | 147 | 140 | 138 | 138 | 121 | 114 | 110 | 107 | 101 | 98 | 95 | 90 | 90 | 80 | 72 | 78 | 72 | 68 | 68 | 66 | 60 | 60 | 60 | 52 | 48 | 42 | 35 | 28 | 22 | 15 | 10 | 5 | 0
Requirements Analysis | Analyse the Requirements of the project | Team | 15 | 15 | 15 | 13 | 10 | 9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Study the Requirements Document | Team | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Make a list of components required | Team | 17 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 10 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technology Stack | Analyse the various technologies for front end | Team | 10 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Project Journals and version & version Control | Maintain project journal markdown record weekly scrum | Team | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Version Control | Planning communication and feedback details and commit to Git | Team | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UML Design | Design a Class Diagram For the System | Sruthi & Geethu | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 15 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design a Use Case Diagarm for Customer Role | Monica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Design Use Case Diagram For Admin Role | Geetu | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
WireFrames | Design UI with wireframes | Gowri | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CRC cards Design | Generate CRC cards for all probable classes of application | Sruthi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Choose Design Pattern if any | Choose and implement a design pattern for application | Team | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop API's | Write API's for various components | Monica ,sruthi & geethu | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Develop Front End | Develop UI screens for user interaction | Gowri & Monica | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 33 | 31 | 31 | 31 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Application Deployement | Deployment on to AWS for our source repository | Geethu Padachery | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 4 | 0
Weekly Scrum Report | To discuss, re-plan & document the sprint remainder | Team | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 25 | 25 | 21 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0
Maintain Google Task Sheet | keep a track of all tasks | sruthi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Architectural Diagram for entire system | Reprsentation of entire workflow | monica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Deployment Digaram for the application | Reprsentation of Deploying the application in EC2 | Geethu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Component Diagarm for the GoF System | Components of the system | sruthi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Technology Stack | Representing the Tech stack of the project | geethu | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team: |  | gowri | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Geetu Padachery | 5 hours/Week
Shree Gowri Radhakrishna | 5 hours/Week
Monica Dommaraju | 5 hours/Week
Sri Sruthi Chilukuri | 5 hours/Week
Total Available Hours During Sprint: | 288

## Sheet2
BurnDown Chart